ЎЗБEКИСТОН РEСПУБЛИКАСИ

ТОҒ-КОН САНОАТИ ВА ГEОЛОГИЯ ВАЗИРЛИГИ

ГЕОЛОГИЯ ФАНЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

“КИТОБ ГEОЛОГИЯ МИЛЛИЙ ТАБИАТ  БОҒИ” ДМ

2024 йил 12 ой давомида бажарган геологик илмий-тадқиқот қидирув ва бошқа ишлар ҳисоботи

Директор                                                                     Н.Х. Абдиев

Геология бўлими бошлиғи                                      М.Н. Хурсанов

Шаҳрисабз-2024 й.

“Китоб геология миллий табиат боғи” ДМнинг

2024 йил 12 ойида бажарган геологик илмий-тадқиқот қидирув

ва бошқа ишлари ҳисоботи

Китоб геология миллий табиат боғи жорий йилнинг 12 ойида 3 та лойиҳа бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб борди:

Биринчи лойиҳа, 2020-2025 йилларда, “Хўжа-Қўрғон ва Оби-Сафит хавзаси бўйича девон стратиграфиясини ўрганиш ва Халқаро стратиграфик шкала билан таққослаш ва “Табиат солномаси”ни юритиш”.

Иккинчи лойиха, 2021-2024 йилларда, “Янги кесмаларни тузиш, геологик объектлар каталогини янгилаш, ордовик, силур, девон ва карбон кесмаларидан топиб, қазиб олинган организмларнинг барча гуруҳларини монографиясини ўрганиш ва музейларни янги материаллар тўплами билан бойитиш”.

Учинчи  лойиҳа  “2024-2026 йилларда Китоб геология миллий табиат боғи ва унга туташ ҳудудлардаги ордовиква карбон даврлари оралиқларидаги ётқизиқларининг чегаралари буйлаб, муҳим геологик объектлар фаунасини биостратиграфик органиш ҳамда 1:10 000 миқёсда харита тузиш”.

Биринчи лойиҳа бўйича жорий йилнинг 12 ойида дала геологик илмий-тадқиқот ишлари Геология табиат боғининг Ҳўжа-Қўрғон сойида девон даври мадмон свитасининг қуйи (D1md1) ва юқори (D1md2) бўлимлари ҳамда  (D1-2hd1) хўжақўрғон свитасининг эмс ярусига тегишли зинзилбон, норбонак, жавуз ва обисафит қатламларидаги карбонатли жинслларда олиб борилди.

Ётқизиқлар чегарасидаги органик қолдиқларни ўрганиш мақсадида, қидирув маршрутлари, литологик ва стратиграфик кесмалар, ер усти тозалаш (расчиска) ишлари ҳамда палеонтологик нуқталар ва батафсил геологик кўзатув нуқталари амалга оширилди.

Ўтилган литолого-стратиграфик кесмалар, палеонтологик нуқталардан жами: 169 дона намуналар олиниб лабораторига тахлил қилиш учун топширилди.

Шунигдек, тарғибот ва ташвиқот доирасида 2024 йил 4-12 июнь кунлари Самарқанд Давлат Университети География ва экология факультети геология йўналиши талабалари  геология миллий табиат боғи худудига дала амалиётини ўташ учун ташриф буюришди. Талабаларга геология бўлими бошлиғи М.Н. Хурсанов бириктирилиб уларга геология, палеонтология, стратиграфия, литология йўналишлари бўйича маълумотлар берилиб Хўжа-Қурғон, Зинзилбон, сойларидаги литолого-стратиграфик кесмаларни ўрганиш мақсадида маршрутлар ташкил этилди. Талабалар дала амалиётини яхши кайфиятда ўташиб ўзларига керакли маълумотларни олиб қайтишди.

Бундан ташқари Қарши иқтисодиёт ва мухандислик институти, Қарши давлат педагогика университети, Шахрисабз педагогика институти, Ўзбекистон Миллий Университети талабалари ҳам шартнома асосида амалиёт ўтаб кетишди.

Биология бўлими: Биология ходимлари томонидан 2024 йилнинг 12  ойида, геология табиат боғидаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини ўрганиш ишларини олиб боришди. Биологик кўзатув маршрутлари асосан, геология табиат боғи ҳудудининг марказий қисмларида Новобак, Обиё, Хўжа-Қўрғон, Ҳукар, Сарижангал, Новдароз  ва бошқа туташ ҳудудларида дала биологик кузатув маршрут ишлари олиб борилиб, жами - 290 п.км. биологик кўзатув маршрутлари ўтилди.

Туризм йуналиши, 2024 йил 12 ойида 2000 мингдан ортиқ сайёҳлар геология табиат боғига ташриф буюришиб ҳордиқ чиқаришди. 2024 йил 29-30 май кунлари Китоб геопаркига "Пеопле Травел" туристик фирмаси томонидан ВелоТоур ташкил этилиб Европанинг турли давлатларидан вело сайёҳлар ташриф буюришди. Сайёҳлар Китоб геопаркида бир кеча меҳмон бўлиб, эртаси куни Китоб геопаркида жойлашган музейларга ташриф буюришди ҳам муассасанинг умумий фаолияти билан яқиндан танишишди.

2022 йил тузилган меморандум доирасида, жорий йилнинг апрель ойида туризм мутахасиси М. Исмаилов Россиянинг Бошқирдистон шаҳрида жойланган «Янган Тау» ЮНEСКО глобал геопаркида бўлиб ўтиши режалаштирилаётган халқаро семенар анжуманига қатнашиб, халқаро геопаркни ташкил этишдаги барча кўникма ва билим ўзлаштириб қайтди. Ушбу билим ва кўникма асосида, жорий йилнинг 25 июлида, Юнеско ишлари бўйича миллий комиссия томонидан “Шаҳрисабз ва Китоб туманларида геологик мерос объектларни аниқлаш, таснифлаш ҳамда аҳолини геологик меросдан хабардорлигини ошириш” лойиҳасига гранд маблағлари ютуб олинди. Ҳозирда ушбу гранд лойиҳаси доирасида иш фаоллият бошлаб юборилган бўлиб, ўрганилиши зарур бўлган 10 та геообъектлар бўйича материаллар тўпланмоқда. туризм бўйича мутахасис М.М. Исмаилов 2024 йил 27 ноябрдан 2 декабргача Қозоқистон Республикасида геопаркларни ривожлантириш  мақсадида бўлиб ўтадиган конференцияга иштирок этиб қайтиб ижтимоий тармоқларда хизмат сафари бўйича маълумотларни қўйиш масаласи юзасида  тайёрланмоқда.

Махсус инспекция йўналиши: Геология табиат боғи ва туташ ҳудудлар буйлаб навбатдан ташқари рейдлар ташкил этилди ва содир этилган қоидабузарликлар бўйича 
15 нафар фуқаро огоҳлантирилди.

2024 йил 12 ойи давомида табиат боғи режими ва тартибини бузганлиги учун 6 та фуқарога маъмурий чоралар кўрилиб, жаримага тортилди ҳамда 30 млн. сўмга яқин пул мабларлари ундирилиб муассаса ҳисоб рақамига тушилди.

2024 йилнинг 12 ойида геология табиат боғи умумий майдони бўлим ҳудудларида “кузги тафтиш” ўтказиш тўғрисида муассаса маъмурияти буйруғи тасдиқланди ҳамда геология табиат боғининг барча ҳудудлари тафтишдан ўтказиш 4 чоракда режалаштирилди.

Инспекторларга беркитилган дала кузатув уйи (кордони) атрофлари тозаланиб, 
янги турдаги кўчатлар экилди.

Хўжалик ишлари бўйича дала базада жойлашган бино иншоотлар ва уларнинг атрофи тозаланди. Кучки хавфи бор йўллар атрофи ўрганилиб, керакли 
чора-тадбирлар ўтказилди. Сувлар тўпланиб қолишини олди олинди ва зарурий ишлар амалга оширилди. Шу йилнинг 12 ойи давомида яшил макон доирасида 1000 тупга яқин мевали ва манзарали кўчатлар экинди. Ушбу ишларни 4-чоракда ҳам давом эттириш режалаштирилган.

2024 йил 12 ойида бажарган геологик ва бошқа ишлар:

- Геологик қидирув маршрутлари -5,2 км

- Литологик-стратиграфик кесма ўтиш- 431м

- Палеонтологик кузатув нуқталари -13 нуқта

- Батафсил геологик кузатув нуқтаси- 2 нуқта

- Тозалаш ер усти (расчистка) - 260м3

- Табиат солномасини юритиш – 290 км.

- Дала базаси ва инспекцияни сақлаш -12 ойдан.

Иккинчи  лойиҳа бўйича 2024 йил 12 ойида муассаса ходимлари Мадмон, Киндиктепа, Хавзиэрамко майдонидаги  девон даври (D2jat) ятавлук свитаси охактошлари  ва девон даври (D1-2hd2) хўжақурғон свитаси карбонатли жинслари чегарасида органик қолдиқларни ўрганиш мақсадида олиб борилиб қидирув маршрутлари, литологик ва стратиграфик кесмалар, тозалаш (расчиска) ишлари, палеонтологик нуқталар ва батафсил геологик кўзатув нуқталари амалга оширилди дала, камерал, тематик ва лаборатория ишларини амалга оширди. Умумий ҳисобда 860 дона намуналар олиниб лабораторига тахлил қилиш учун топширилди, қадимги ҳайвон қолдиқ турларнинг асосийлари микрофауна, конодонтларнинг- 45тури ҳамда макрофауна турларидан табулятанинг-5 тури, ругозанинг - 1 турлари аниқланди.

Бажарилган геологик илмий-тадқиқот ишлар натижалари бўйича камерал ва тематик ишлар бажарилиб  материаллар тўпланди ва  ҳисобот шакллантирилди. Шунингдек, маҳаллий маълумотлар базаси (ЛБД) яратилди.  Геологик ҳисобот Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг давлат геология фондига  топширилди.

2024 йил 12 ойида бажарган геологик ва бошқа ишлар:

- Геологик қидирув маршрутлари -143,6 км

- Литологик-стратиграфик кесма ўтиш- 1400м

- Палеонтологик кузатув нуқталари -25нуқта

- Батафсил геологик кузатув нуқтаси- 11 нуқта

5. Тозалаш ер усти (расчистка) - 60м3

Учинчи лойиҳа бўйича жорий йилнинг 2024 йил 12 ойида далада геологик ва илмий-тадқиқот ишлари Арчамазор, Юсуфкул, Пистамозор Ғелон, майдонида олиб борилди. Ҳудуддаги девон даври ётқизиқларидан ятавлук (D1-3jat), мадмон (D1md) ҳамда Хўжа-Қурғон свиталари (D1-2hd) чегараларидаги карбонатли жинслар ўрганилди ҳамда таркибидаги органик қолдиқлар  ажратиб олинди. Дастлаб ҳудудлар геологик қидирув маршрутлар орқали ўрганиб чиқилди, муҳим объектлар танлаб олиниб ер усти тозалаш (расчиска) ишлари ўтилди. Геологик объектларда литологик ва стратиграфик кесмалар, палеонтологик нуқталар ва батафсил геологик кўзатув нуқталари амалга оширилди.

Ўтилган литолого-стратиграфик кесмалар, палеонтологик ва батафсил геологик кузатув нуқталаридан  жами: 330 дона намуналар олиниб лабораторига тахлил қилиш учун топширилди. Хозирда камерал ва тематик ишлар бажарилмоқда.

- 2024 йил 12 ойида бажарган геологик ва бошқа ишлар:

- Геологик қидирув маршрутлари – 77 км.

- Литологик-стратиграфик кесма ўтиш – 1412 м.

- Палеонтологик кузатув нуқталари -34 нуқта.

- Батафсил геологик кузатув нуқтаси- 22 нуқта.

- Тозалаш ер усти (расчистка) – 1220 м3

- Геологик қидирув ишларини расмга олиш 308 расм

Геология бўлими бошлиғи                                                      М.Н. Хурсанов